附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县2018年粮改饲试点项目

实施单位（公章）：和静县畜牧兽医局

主管部门（公章）：和静县人民政府

项目负责人（签章）：李波

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2017年底，和静县牲畜存栏预计达到137万头只，牲畜出栏为98.46万头只，生产母畜存栏73.44万头只，母畜比65.4%；家禽出栏45万羽；肉类总产量为29494吨；蛋类总产量为2673吨；奶类总产量为10383吨。

2017年全县农作物正播面积45.76万亩。其中：小麦7.41万亩，平均亩产457.8公斤，同比增长2.6公斤；玉米9.63万亩，平均亩产769公斤，同比增长1.2公斤；加工辣椒15.22万亩，平均亩产403公斤，同比增长1.7公斤；加工番茄3.4万亩，平均亩产7530公斤，同比增长29公斤；甜菜2.42万亩，平均亩产5881公斤，同比增长9公斤。打瓜、孜然、甜叶菊、籽用西葫芦等其它经济作物6.51万亩。油料作物0.93万亩。豆类、薯类0.24万亩。设施农业面积8810亩。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年12月到位项目资金75万元。

（三）项目资金管理情况分析

和静县在发挥财政资金引导作用的基础上，探索采用信贷担保、贴息等方式引导和撬动金融资本支持粮改饲工作，充分整合农机购置补贴、示范合作社创建、草原生态奖补等资金，多渠道、多方位争取资金支撑项目建设。根据《农业生产发展资金管理办法》（财农【2017】41号）的有关规定，农业生产发展资金实行“大专项+任务清单”管理方式。县财政、畜牧主管部门要加强对粮改饲项目资金分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时纠正。严禁虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金；严禁违反规定向不符合条件的单位、个人（或项目）分配资金或者擅自超出规定的范围、标准分配或使用资金等，坚决杜绝滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为发生。

项目采取先建后补方式，以组织管理、任务完成、工作进度、机制创新为重点，突出抓好青贮玉米等优质饲草料种植、收贮加工、资金补贴三个关键环节的监督管理。在收储工作结束后，及时组织验收组进行现场验收，验收时要查看实施单位的档案资料（包括养殖场承诺书、青贮玉米种植或收购协议、青贮收购单据、收购付款单、青贮制作时的影像资料以及实施单位相关资质证件），实地查验青贮情况（逐场逐池进行实地丈量和测量），并填写验收单据，验收组人员签字，验收结果公示后无异议，再由财政部门兑现补助资金。

做好项目资金审计工作，及时上报工程进度、统计报表和财务执行情况等资料。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

和静县作为本次“粮改饲”项目试点县，成立由县分管领导为组长，相关部门负责人为副组长组成粮改饲项目领导小组，负责项目的申报、组织实施、监督检查、竣工验收及协调各方面关系，做好各项管理工作。领导小组成员由和静县相关乡镇场负责人组成。

和静县畜牧兽医局和财政局作为项目建设和监管单位，要严格按照项目要求和基建程序管理好项目，把握建设进度。同时，要依托上级畜牧草原部门的技术力量和技术支持，严格按照项目管理办法等有关规定，组织实施好工程建设，定期汇报建设进度，把好项目建设质量关。

- 项目管理情况分析

项目采取先建后补方式，以组织管理、任务完成、工作进度、机制创新为重点，突出抓好青贮玉米等优质饲草料种植、收贮加工、资金补贴三个关键环节的监督管理。在收储工作结束后，及时组织验收组进行现场验收，验收时要查看实施单位的档案资料（包括养殖场承诺书、青贮玉米种植或收购协议、青贮收购单据、收购付款单、青贮制作时的影像资料以及实施单位相关资质证件），实地查验青贮情况（逐场逐池进行实地丈量和测量），并填写验收单据，验收组人员签字，验收结果公示后无异议，再由财政部门兑现补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。收贮青贮玉米11.4万吨，面积为3.31万亩。截止目前已完成收储青贮玉米约12.47万吨，4万亩。

（2）质量指标。通过各“粮改饲”项目试点县级畜牧兽医局、财政局、乡镇组成项目验收组对“粮改饲”项目实施主体进行检查验收，验收结果均为优质饲草料。通过“粮改饲”项目实施加深了种植户对青贮玉米品种选择、田间技术、合理确定收储时间及收割长度等技术的了解。

（3）时效指标。年初绩效目标为1年内完成，实际完成实际为1年，即：2018年1月-12月。

（4）成本指标。种植全株青贮玉米减轻了我县玉米收储压力，规模养殖场全面普及全株青贮玉米，奶产量和肉品质等方面均有增加和提高，提升经济效益的同时也降低了饲料成本，增加了经济效益。同时可减少养殖环节饲草料成本投入。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2018年我县“粮改饲”试点项目完成3.31万亩的全株青贮玉米种植面积，按照每亩比种植籽实玉米增收160元计算，本项目将提高种植经济效益530万元以上。奶牛一个泌乳期平均增产300公斤，肉牛平均增重20公斤，肉羊平均增重2公斤。

（2）社会效益。我县通过“粮改饲”试点项目将粮食、经济作物的二元结构调整为粮食、经济、饲料作物的三元结构，将进一步提高国家粮食安全保障能力；通过项目试点，引导种植全株青贮玉米，可将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”，促进了养殖业节本增效取得，探索建立种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一二三产业融合，从而推动农牧业的可持续发展；通过种养加的紧密结合，饲料粮就地转化，让粮变肉、草变乳，实现过腹增值，有效缓解青贮饲料收储压力，提高土地产出效益，降低养殖成本；以点带面，带动周边农户及散养户尽快地找到脱贫致富的途径，促进生活配套设施建设，提高生活水平。

（3）生态效益。通过“粮改饲”试点项目建设，使草原生态保护与建设得到有效推进，大力发展饲草料种植，促进畜牧业生产方式的转变，从而减轻天然草场压力，改善植物群落结构，增加生物多样性和优良牧草种群比例，恢复草原植被，为逐步实现草原生态系统的良性循环奠定基础，实现天然草原的可持续利用。通过引导农牧民发展奶牛、肉羊、肉牛舍饲育肥生产，扩大出栏，加快周转，带动广大农牧民发展走种草养畜之路，实现粗放型畜牧业向集约化、科学化转变，促进农牧区结合调整农牧业产业结构，促进草原生态系统的良性循环。

（4）可持续影响。通过引导农牧民发展肉羊、肉牛舍饲育肥生产，扩大出栏，加快周转，带动广大农牧民发展走种草养畜之路，实现粗放型畜牧业向集约化、科学化转变，促进农牧区结合调整农牧业产业结构，促进草原生态系统的良性循环。

3.满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查的方式对项目实施主体进行测评，满意度达95%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无后续工作及计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

粮改饲既是一项惠农政策，也是一项农业技术，抓好技术培训推广对于我们实施好粮改饲项目非常有必要。要把加强技术指导、创新服务模式、增强科技支撑作为长久之计，依托职业院校、科研院所及大型企业等平台，积极开展粮改饲技术培训、推广示范等活动，组织技术人员进村入户，现场指导青贮制作，不断提高粮改饲技术应用能力。

（三）其他

充分利用报刊、网络等媒体，宣传粮改饲的项目建设对推动农牧业结构调整重要作用和战略意义，宣传报道项目建设中所取得的成效和经验，引导社会各界关注草牧业健康发展，为粮改饲试点营造良好的社会氛围、工作氛围和推广氛围。

六、项目评价工作情况

严格按照农业部《粮改饲工作绩效评价办法》、《新疆粮改饲工作绩效评价方案》要求，认真做好项目绩效评价管理工作，确保补贴资金发挥应有作用。

七、附表

《和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评表》