附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2017年畜牧良种推广项目

实施单位（公章）：和静县畜牧兽医局

主管部门（公章）：和静县人民政府

项目负责人（签章）：李波

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县牲畜存栏达到131.76万头只，牲畜出栏为68.85万头只，生产母畜存栏75.19万头只；家禽出栏30.7万羽；肉类总产量为19704吨；蛋类总产量为1576吨；奶类总产量为9154吨，年初至目前，全县接羔育幼成活数67.52万只。

近年来，我县在农业部、畜牧厅、自治州畜牧兽医局的正确领导和大力支持下，把发展畜牧养殖作为调整产业结构、发展农村经济、增加农牧民收入、建设社会主义新农村的重要举措来抓。肉羊肉牛良种繁育已经成为我县增强羊产业发展的后劲，提高畜牧产业市场竞争力的重点环节。我县立足资源优势，通过政策扶持，以项目建设为支撑，严格落实种畜禽生产经营许可管理制度，大力发展规模化标准化养殖。在不断巩固提高已建成规模羊场的基础上，建立科学合理的繁育体系，全方位做好技术指导和服务工作，继续发展肉羊良种繁育中心的建设，不断加快肉羊肉牛品种改良步伐，确保了和静县良种繁育体系建设的顺利实施。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据《关于下达2017年中央农业生产发展（畜牧类）资金的通知》（巴财农〔2017〕97），上级拨付我县牲畜良种推广项目200.4万元，其中种公羊推广405只32.4万元、牦牛700头140万元、马56匹28万元。

截止目前，巴音布鲁克种羊场推广种公羊405只，发放补贴32.4万元、宝奇焉耆马种马场推广焉耆马56匹，发放补贴28万元，均已按期完成推广任务；巴州牦牛种牛场推广牦牛种公牛110头，发放补贴22万元；剩余590头因种公牛数量供需有限，暂未完成推广任务，滞留项目资金118万元。

（三）项目资金管理情况分析

巴州财政局、各县市财政局要会同巴州畜牧兽医局、各县市畜牧兽医局加强资金监管，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，一经发现挤占、截留、挪用项目资金情况，及时纠正并对相关单位和人员按程序做出处理。要及时掌握项目进展情况和资金使用情况，对资金使用不符合要求的，由财政部门收回补助资金。

县畜牧业发展领导小组加强对资金的管理和监督，由县财政局负责项目资金的日常管理。按照国库集中支付制度管理，设立项目资金专帐，实行资金审批报帐制度，直接打入项目实施人的卡中。纪检、审计部门加强对项目资金进行监督检查，及时将监督检查情况向项目工作领导小组进行汇报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2012年以来为加快现代畜牧业发展步伐，发挥畜牧业在农业结构调整转型升级促增收的主渠道作用，促进农牧民增收，同时保证本项目补助资金的项目的顺利实施和发放，成立和静县畜牧业发展领导小组，领导小组办公室设在县畜牧兽医局，具体负责日常工作。

- 项目管理情况分析

由州畜牧工作站的专家对和静县巴音布鲁克羊种羊场的巴音布鲁克羊种公羊、新疆牦牛种牛场的良种牦牛、宝骑焉耆马保种场的良种焉耆马进行过鉴定，签字认可的种公羊、种牦牛、种马(种公畜质量需达到特级或一级)，并取得种畜合格证的种畜：巴音布鲁克羊、巴州牦牛、焉耆马做为拟补助对象。县畜牧兽医局组织专家对养殖场（户）、种畜场进行评定，会同财政部门对申请补助种畜予以入户入场核查，确定补助种畜数量。现场核查的种畜数量要经过养殖场（户）、种畜场法人和核查人员共同签字确认。补助种畜需佩戴标识（含电子耳标），实行一畜一号登记建档，档案一式两份（养殖场户1份，畜牧部门1份）。填写拟补助种畜核查情况统计表，在乡镇（场）人民政府所在地与村同时予以公示入选养殖场（户）、种畜场名单、补助数量、补助标准和补助金额，公示时间为7天。公示无异议的确定为良种补助对象。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

年初项目绩效目标为：种公羊推广405只、牦牛700头、马56匹；截止目前，已完成推广种公羊405只、推广焉耆马56匹，推广牦牛种公牛110头。剩余590头因种公牛数量供需有限，暂未完成推广任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

因巴州牦牛种牛场生产的种公牛数量有限，市场需求量也达不到年推广700头的需求。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为充分发挥中央财政农业生产发展资金作用，扩大良种巴州牦牛数量，巴州牦牛种牛场申请将良种牦牛补贴范围扩大至生产母牛，同时邀请州畜牧兽医局领导及畜牧工作站专家请来我县开展技术指导，鉴定组建一批符合品种要求、满足良种推广任务的良种牦牛生产母牛群，逐步提升个体性能，确保良种推广工作保质保量完成。为此，积极协调上级部门，调整项目建设内容，办理项目变更手续。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

县畜牧兽医局要会同财政局加强组织领导，制定具体实施方案，明确工作责任，强化管理措施，确保政策落实到位。

存在问题：种公牛数量供需有限，无法完成超出市场需求的推广任务。

（三）其他

无其他说明项。

六、项目评价工作情况

严格按照上级财政项目绩效评价工作管理要求，认真做好项目绩效评价管理工作，确保补贴资金发挥应有作用。

七、附表

《和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评表》