附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县环境保护局 | | | | | 实施单位 | | 和静县环保局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 68 | | 68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 68 | | 68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：加强生态环境保护和改善民生  目标2：加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价和考核 | | | | | | 对加强生态环境保护和改善民生，达到群众满意度。  为加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测6项、监测质量指标达标与评价和考核达标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境监测项目数 | | | ≥6项 | 6项 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 监测指标达标率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | 2017年10月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 项目结束时间 | | | 2018年10月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 第三方运维服务费 | | | ≤68万元 | 68万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 生态环境保护 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 改善民生 | | | 显著 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |