附件1：

新疆维吾尔自治区巴州和静县农业农村局财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农村公益事业--大规模大型性农村沼气工程建设项目

实施单位（公章）：和静县农业局

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：楼爱玲

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县农业局位于和静县城天鹅湖路农牧大厦4楼。县农业局属全额拨款的行政单位单位，内设行政办公室、农业综合股、项目办等股室。行政编制13个，实有在职人员15人。

主要职能：

一、主要职能

1、研究拟定全县农业和农村经济的发展战略、中长期发展规划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

2、贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施；研究和静县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；按照中央和自治区的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导监督减轻农民负担和耕地使用权流动工作，按规定负责有关农业建设项目的管理，调控和管理农业专项发展资金。

4、研究制定全县农业产业化经营的方针、政策，促进农业产前、产中、产后一体化；组织实施并管理“菜篮子”工程和农产品市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5、组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。

8、组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、指导直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位的职称评审工作。

10、承办县人民政府交办的其它工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、新疆鸿腾农牧生态科技开发有限公司大型沼气建设项目中央资金150万元，项目建设已完成，通过进行初步验收，拨付项目建设进度款资金75万元。

2、晟鑫农贸有限责任公司大型沼气工程建设项目已完成，经验收合格并通过项目审计，尾款40万元已全部拨付到位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、新疆鸿腾农牧生态科技开发有限公司大型沼气建设项目中央资金150万元，项目严格按要求实施，已拨建设资金共计120万元，目前尚有30万元尾款未拨付（主要是上级农业部门还未进行正式验收）。

2、晟鑫农贸有限责任公司大型沼气工程建设项目已完成，经验收合格并通过项目审计，项目中央200万元资金已全部拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 115 | 115 | 0 |
| 和静县沼气工程建设项目资金 | 115 | 115 | 0 |
| 新疆鸿腾农牧生态科技开发有限公司大型沼气建设项目资金 | 75 | 75 | 0 |
| 晟鑫农贸有限责任公司大型沼气工程建设项目资金 | 40 | 40 | 0 |

（三）项目资金管理情况分析

和静县农业局严格按照项目建设要求拨付项目资金落实到位，建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，严格按照项目建设资金管理办法执行。严禁以任何名义、任何方式挤占挪用项目资金。同时组织开展项目实施情况检查、报送绩效报告等。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况分析

对申报材料及项目评审的真实性、可靠性负责，项目申报明确绩效目标，严格按照自治区相关财经纪律要求，切实加强资金日常监督检查指导工作，对项目执行情况开展不定期督查，并将项目资金绩效考评结果作为下年度安排扶持资金的重要参考依据。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（一）我局安排专人收集绩效评价基础数据，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目的经济性分析主要是对项目申报规范性投入、控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施的过程、进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用产出效果的职责履行情况进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后的效果，履职效益进行分析。以上分析汇总评价之后形成整体绩效评价结果。

（二）整体绩效目标完成情况分析

1、 设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，年初工作计划来提高绩效管理，提高资金使用效率。

2、我局严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了项目支出。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

新疆鸿腾农牧生态科技开发有限公司大型沼气建设项目还未正式进行验收，尾款还未支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我局将在做好本职工作的同时，进一步抓好项目后续工作落实，不断带动区域经济发展，造福一方百姓。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我局严格按照相关程序，先申报后审批再拨付，后续跟进监督，确保资金用途落实到实处，对项目执行情况开展不定期督查。使项目资金做到带动经济，造福人民。

六、附表

《和静县农业局项目绩效目标自评表》