附件1：

和静县农业局财政项目支出

绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2017年基层农技推广体系改革与建设补助项目

实施单位（公章）：和静县农业局

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：楼爱玲

填报时间：   2019 年1月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县已形成了以县农业技术推广站为平台，覆盖各乡镇的县、乡镇服务网络。现有农业科技服务机构7个，其中县级1个，乡镇级6个，共有人员56人，其中：取得农业推广研究员7人，高级农艺师18人，农艺师16人，助理农艺师12人，工勤人员3人。2012年全面实施岗位管理制度，实行按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

认真按照实施方案要求，及时做好补助项目资金落实。要高度重视农业科技服务人才在产业扶贫中的支撑作用，用好补助项目资金，抓好基层农技人员知识更新培训;要突出产业需求，用科技支撑特色优势产业发展，助力脱贫攻坚。

完成健全基层农技推广体系,每和静县提升92人次以上基层农枝人员能力；建立健全不少于2个长期稳定的农业科技试验示范基地,提高服务质量和技术到位率；推广应用4种农业绿色高效技术模式。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总资金60.21万元。于2018年8月由县财政局拨付到实施单位。

2017年和静县基层农技推广体系建设与补助项目资金60.21万元，主要用于：
   （1）农业技术推广服务（20万元）。主要用于：一是基层农技人员上门指导服务农业科技示范主体、进村入户开展技术服务的补助（5万元）；二是支持社会化服务组织开展农业产前、产中、产后全程农技推广的补助费用（5万元）；三是聘请技术专家、技术资料印刷、制度建设、工作考评及宣传报道等费用（6万元）；四是支持基层农技人员安装使用中国农技推广APP等信息化手段开展推广服务的流量补助（4万元）。
   （2）农业科技示范（13.21万元）。主要用于：一是农业科技示范基地建设，支持农技人员依托基地开展集成示范、推广应用、教育培训及基地规范运行等相关活动。包括土地流转（租赁）、开展示范展示、观摩培训等活动补贴，购买农药、化肥、种子、示范设施装备等物资投入补助（6.21万元）；二是农业科技示范主体培育。对示范主体开展指导服务、技术培训的费用及物化补贴（4万元）。三是农业主推技术遴选、推介和推广应用补助（3万元）。

（3）示范推广农业优质绿色高效技术（15万元）。支持各项目开展绿色高效技术示范推广技术5项。
   （4）基层农技人员能力建设（12万元）。农技人员知识更新培训补贴，含农技推广骨干人才、农技人员异地培训、县级集中培训和现场实训实操等与培训有关的费用。

（二）项目资金实际使用情况分析

（主要是指财政资金）

项目资金共计60.21万元，目前已使用。1、付科技示范户和示范基地物化补助资金132100元。2、付宣传资料印刷费5170元、技术人员差旅费4260元（参观学习）。3、付技术人员差旅费（参观学习）、培训办公用品费、网络设备、专家咨询费、印刷品费用登12.6808万元。4、付培训用品13015元，优秀科技指导员、科技示范户奖励15750元。5、付办公用品费（培训用）17552元，付培训餐费26345元，付车辆运行费用64690元，付技术人员差旅费（参观学习）6410元。6、示范推广农业优质绿色高效技术150000元。支持各项目开展绿色高效技术示范推广技术5项。7、是支持基层农技人员安装使用中国农技推广APP等信息化手段开展推广服务的流量补助40000元。
     （三）项目资金管理情况分析

加强对补助资金使用与监督管理，通过建立相关管理制度，规范资金使用方向，细化支出范围，明确补助资金严禁用于发工资，确保专款专用，严禁截留挪用资金。项目资金的使用全面实行公开、公示制度，保证项目运作和资金使用的公开、公正、透明，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目属于自行采购项目，也没有进行项目投标活动，根据年预估情况，基本达到预期的种植面积，中间也没进行过任何调整，年底完成了自治区的相关验收。

（二）项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施并按期完成，成立项目实施领导小组和技术服务组。

项目领导小组的主要职责是：统一负责项目工作的组织实施，协调各方的关系，加强项目资金管理，确保项目的顺利实施。

技术服务小组的主要职责是：具体负责技术指导、培训等工作，及时了解、解决项目实施中的新问题。及制定方案，开展技术培训，编印技术资料，组织项目示范推广，提交示范推广技术报告、项目工作总结等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目完成实施方案制定，成立项目领导小组。根据项目实施方案，完成200户科技示范主体遴选，根据和静县基本情况，因地制宜地选择4个绿色高效技术，按要求推进农技推广信息化建设。结合农牧民大讲堂，逐村开展农业实用技术培训、农业相关政策宣传、农业法律法规宣传。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过项目实施，以支撑质量兴农、效益兴农、绿色兴农和推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农技推广服务供给的质量和效率为主攻方向，统筹兼顾新型农业经营主体和小农户的服务需求，坚持深化改革增活力、创新机制提效能，培育精干专业推广队伍，打造科技示范服务平台，推广优质绿色高效技术模式，为实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化步伐、决胜全面建成小康社会提供强有力的科技支撑和人才保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法

（1）通过提升农技人员业务水平、建立示范基地、培育科技示范主体、开展农业科技培训等措施，加大推广良种、良法，最大程度实现增加单产，达到节本增效。

（2）计划开展农技人员培训满意度调查，培育主体满意度调查，调查覆盖率100%。

（3）通过因地制宜地选择5个以上的绿色高效技术，促进农业优势特色产业发展的质量安全、节本增效、生态环保的优质绿色高效技术模式广泛应用于农业生产，农业主推技术到位率超过95%，有效减少农药、化肥使用量。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

提升农技人员业务水平、建立示范基地、培育科技示范主体、开展农业科技培训等措施，加大推广良种、良法，最大程度实现增加单产，达到节本增效。因地制宜地选择5个以上的绿色高效技术，促进农业优势特色产业发展的质量安全、节本增效、生态环保的优质绿色高效技术模式广泛应用于农业生产，农业主推技术到位率超过95%，有效减少农药、化肥使用量。

七、附表

《项目支出绩效自评表》