附件1：

和静县农业局财政项目支出

绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年自治区现代农业示范补助项目

实施单位（公章）：和静县农业局

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：楼爱玲

填报时间：   2019 年1月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县已形成了以县农业技术推广站为平台，覆盖各乡镇的县、乡镇服务网络。现有农业科技服务机构7个，其中县级1个，乡镇级6个，共有人员56人，其中：取得农业推广研究员7人，高级农艺师18人，农艺师16人，助理农艺师12人，工勤人员3人。2012年全面实施岗位管理制度，实行按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

以强化耕地面源污染防治，探索推进玉米无膜化种植为目标，在我县开展玉米无膜化种植供给侧结构性改革试点。通过试点对比分析玉米覆膜和无膜化种植条件下的经济收益，为玉米无膜化栽培技术的推广应用提供试点依据。

试点任务及形成成果。筛选适宜我区种植的无膜玉米品种，为形成《新疆无膜化种植玉米标准化生产技术规程》；形成《新疆地膜和非地膜玉米种植收益及环境评估分析报告》提供相关材料。

当年和静县6个合作社，进行农产品无公害认证9个产品，每个产品奖励1000元。其中和静浩圆农产品专业合作社进行番茄无公害认证，和静益丰农产品专业合作社进行洋葱无公害认证，和静双丰农产品专业合作社进行马铃薯无公害认证，和静县民众农产品专业合作社进行孜然无公害认证，和静县东圣设施农业专业合作社进行辣椒、番茄无公害认证，和静县孙贵生态农产品种植专业合作社进行马铃薯、莴笋、大白菜无公害认证。

以促进我县农民专业合作社规范有序发展，进一步加强示范带动效应，促进我县农业产业化、规模化发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总资金50.9万元，到位率100%。

1、基地建设资金5万元（物化补助）：大量元素颗粒肥5万元。项目补助资金5万元用于：建立示范基地2200亩进行颗粒肥（提高肥料利用率）补贴，每亩补贴大量元素颗粒肥5公斤，平均每亩补贴标准22.7元。

2、基地建设有机肥补贴3万元。改良土壤，提高地力，发展循环农业，保护环境，提高生态效益。

3、示范点籽粒、植株、土壤等样品化验检测费用1万元。

4、培训宣传、观摩、技术服务费、燃油费、项目管理费：1万元。

5、特色经济作物补助40万元。

6、合作社奖励资金0.9万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金共计10万元，目前已使用。1、基地建设资金5万元（物化补助）：大量元素颗粒肥5万元。项目补助资金5万元用于：建立示范基地2200亩进行颗粒肥（提高肥料利用率）补贴，每亩补贴大量元素颗粒肥5公斤，平均每亩补贴标准22.7元。2、基地建设有机肥补贴3万元。改良土壤，提高地力，发展循环农业，保护环境，提高生态效益。余额2万元。特色经济作物补助40万元，合作社奖励资金0.9万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的管理严格按照，专款专用的原则进行使用，并且成立了项目管理领导小组，对每笔资金的使用都要经过严格的审核，按照财务制度在执行过程中，不搞一言堂，每笔资金的开支都经过会议讨论，过会后方才进行支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目属于部分自行采购项目，部分补助及奖励项目，根据年预估情况，基本达到预期的种植面积，中间也没进行过任何调整，年底完成了自治区的相关验收。奖励项目当年获得无公害农产品认证证书的合作社或者企业提供无公害农产品认证证书的原件，经核实后进行奖励。

（二）项目管理情况分析

我局严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、根据我县气候条件，玉米采用无膜化栽培后，出苗晚3-5天，成熟期将推后15天左右。我县光热条件可满足玉米成熟需求。

2、玉米无膜化栽培，节约了地膜用量，出苗后田间杂草经过中耕，并无明显危害。

3、适时晚播：地下水位高的地块，可在田间杂草出苗后，5月中下旬进行整地播种，玉米出苗快，适时晚播地块，田间杂草少，杂草危害轻。

4、无膜地块红蜘蛛危害比有膜地块红蜘蛛危害轻，甚至没有，根据分析原因，有膜地块因地膜阻隔，与耕地之间透气性差，高温干燥小环境，易发生红蜘蛛。

5、在玉米长势长相上，无膜栽培玉米和铺膜种植玉米长势均良好，无明显差异。

6、经测产，同一品种，同等管理条件下，试验示范田玉米无膜化栽培地块平均单产919.6公斤，玉米铺膜栽培平均单产866.29公斤。相差53.31公斤，无膜、地膜玉米经济效益分析，无膜玉米较地膜玉米亩纯收益增加197.1元。全县14000亩玉米铺膜栽培和无膜栽培测产玉米无膜化栽培地块平均单产736.3公斤，玉米铺膜栽培平均单产769.26公斤。相差32.96公斤，无膜、地膜玉米经济效益分析，无膜玉米较地膜玉米亩纯收益增加93.17元。对产量影响差异不明显。

7、通过项目实施，督促企业、合作社积极进行无公害农产品认证的积极性和时效性，实现当年进行无公害农产品申报，当年就获得证书，提高我县农产品的知名度和产品的安全性，增强企业、合作社进行“三品一标”认证的积极性。

# 8、对合作社下达的补助资金，带动了一批新型农业经营主体发展，有效带动了全县现代农业产业化发展水平和农民持续增收，经济和社会效益正在逐步显现；通过农民合作社农业生产社会化服务项目的实施，形成了传统产业、特色产业、精深加工等新型现代农业发展模式，促进了农业农村经济的可持续发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

由于2018该项目资金下达较晚，项目到达我县于2018年10月，项目2018年已基本完成，有些项目后续工作2019年年初尽快完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强宣传及技术指导工作。加强无膜化种植玉米的宣传力度及技术指导，帮助农民熟悉掌握玉米无膜化种植的高产高效栽培技术，并做好应用推广工作。加大“三品一标”认证的宣   传，鼓励企业、合作社积极进行“三品一标”认证，确保我县无公害产地认证面积达到70%以上，主要农产品通过无公害认证，确保我县农产品的安全生产，使广大人民进行产品的放心消费。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）加强培训和技术指导工作。加强无膜化种植玉米的技术培训工作，帮助农民熟悉掌握玉米无膜化种植的高产高效栽培技术。截止目前，举办培训班20期，培训农户2000人，发放资料1万份。

（2）召开玉米无膜化栽培现场观摩会。于2018年8月26日，由农业局主办，县分管农业领导、农区乡镇主管农业领导带领各乡镇农业技术人员及农户代表、新型经营主体种植带头人、农业合作社理事长、农业局全体技术人员等100余人进行观摩交流，实地推广好经验、好做法。

（3）大面积推广应用。全县无膜化玉米种植有14000余亩。其中：乃门镇1200亩，协镇500亩，巴润镇3800亩，哈镇5500亩，和静镇3500亩(包括泓腾农牧生态科技发展有限公司的2200亩)。

具有代表性地块有：巴润哈尔莫墩镇阿尔孜格村3组60亩、2组200亩、5组200亩；哈尔莫墩镇乃仁哈尔村3组午马条田，150亩。乃仁哈尔村2组彩金花条田70亩。

（4）、加大无公害农产品认证补助资金的宣传，确保全县各乡镇的企业、合作社知晓无公害农产品认证补助政策及补贴标准及补贴程序，让更多的企业及合作社能享受政策，提高他们的积极性

（5）、开展无公害农产品认证工作技术指导，确保企业、合作社按照申报程序，积极准备申报材料，确保申报工作的顺利完成。

2、存在的问题

（1）玉米实施无膜化栽培地块，都是能够用渠水浇灌种植地块，在加压滴管地块推行无膜化栽培难度较大。

（2）风沙土地块，浇灌次数多灌水量大，地块保墒性差，推广无膜化栽培难度较大。

（3）、进行无公害认证除了产品认证外，产地还需认证，认证经费较大，进行每个产品补助资金力度还是不够。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

经测产，同一品种，同等管理条件下，试验示范田玉米无膜化栽培地块平均单产919.6公斤，玉米铺膜栽培平均单产866.29公斤。相差53.31公斤，无膜、地膜玉米经济效益分析，无膜玉米较地膜玉米亩纯收益增加197.1元。全县14000亩玉米铺膜栽培和无膜栽培测产玉米无膜化栽培地块平均单产736.3公斤，玉米铺膜栽培平均单产769.26公斤。相差32.96公斤，无膜、地膜玉米经济效益分析，无膜玉米较地膜玉米亩纯收益增加93.17元。对产量影响差异不明显。6个合作社，进行农产品无公害认证9个产品。其中和静浩圆农产品专业合作社进行番茄无公害认证，和静益丰农产品专业合作社进行洋葱无公害认证，和静双丰农产品专业合作社进行马铃薯无公害认证，和静县民众农产品专业合作社进行孜然无公害认证，和静县东圣设施农业专业合作社进行辣椒、番茄无公害认证，和静县孙贵生态农产品种植专业合作社进行马铃薯、莴笋、大白菜无公害认证。通过认证产品均能提供无公害农产品认证证书原件。

七、附表

《项目支出绩效自评表》