附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级计划生育宣传员岗位津贴和交通费补助资金(上级专项12.3万，县级配套12.3万） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 十二个乡镇 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.6 | 24.6 | | 23.52 | 10 | | 95.6% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.6 | 24.6 | | 23.52 | 10 | | 95.6% | | 9.6 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：给全县82名基层计划生育宣传员发放津贴补贴，提高工作积极性，从而实现人口出生率和自然增长率相比去年同期有下降。 | | | | | | 给全县78名基层计生宣传员发放津贴补贴23.52万元，大大提升了基层计生宣传员的工作积极性。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法生育人数 | | | ≤0 | 1 | 5 | 0 | | 未做好未成年人口管理工作，今后和学校共同抓好未成年人口管控。 | |
| 质量指标 | 人口出生率 | | | 《7.19‰ | 7.19‰ | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 发放标准（每人每月） | | | 250元 | 250元 | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 政策符合率 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 落实长效措施人员避孕药具发放及时率 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 年度统计报表上报及时率 | | | ≥95% | 90% | 5 | 4.7 | | 部分基层宣传员更换频繁，工作衔接不畅导致。今后加强工作衔接 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标：居民优生优育、生殖健康知识知晓率 | | | 》95% | 95% | 30 | 30 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民优生优育水平 | | | 》98% | 95% | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 基层计生宣传员满意度 | | | 》95% | 95% | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.3 | |  | |