附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县农经局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农村土地承包经营权确权登记颁证工作

实施单位（公章）：和静县农村合作经济经营管理局

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：张迪

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县农村合作经济经营管理局（简称农经局），是县农业局下属二级局，参照公务员管理。实有人数8人。其中：副科级2名，在职党员8人。内设2个职能科室，即办公室和业务股。农经局人员具有过硬的业务水平和工作经验，是一支具有专业知识和独立分析问题、解决问题的专业技术队伍。

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过农村土地确权登记颁证，建立健全土地承包经营权信息应用平台，实现对土地承包合同、登记簿和权属证书管理的信息化，加强土地承包经营权确权登记成果的应用，方便群众查询，利于服务管理，更好地服务于现代农业和新农村建设。

确权颁证补助资金主要用于查田勘界、证书印制、人员培训等与农村土地承包经营权确权登记颁证有关的费用支出。不得用于增加人员经费和机构运转经费等与农村土地承包经营权确权登记颁证无关的费用支出。

2018年开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点的乡镇有和静镇、巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、乃门莫敦镇和协比乃尔布呼乡五个乡（镇）的农村集体土地，面积30.51万亩，涉及23个行政村，农户11629户。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据巴财农【2015】208号文件，资金于2018年3月拨付81.2万元，项目资金到位率100% 。

（二）项目资金实际使用情况分析

到位81.2万元,项目资金到位率100% ，实际支付81.2万元，实际支付率100%。

（三）项目资金管理情况分析

根据《中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法》和自治区有关规定，制定了《和静县农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金管理办法》，加强农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金的管理，提高资金使用效益。在项目执行过程中，县农经局严格按照资金管理办法执行，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2016年和静县被自治区确定为农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点县，按照《关于做好2016年农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点工作有关事宜的通知》巴政办[2016]30号文件要求，在开展农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点工作过程中，州国土资源勘测规划设计院承担了土地承包经营权调查工作，为我州土地承包经营权确权登记颁证工作积累了经验，经州农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作领导小组研究，确定和静县农村土地承包经营权确权登记颁证工作中土地承包经营权调查工作任务继续由州国土资源勘测规划设计院承担 ，并按照2009年国土二调面积30.51万亩，每亩5元的标准拨付州国土勘测规划设计院作为经费保障。

（二）项目管理情况分析

1、 制定《和静县农村推动承包经营权确权登记颁证补助资金实施方案》，成立项目资金监督管理领导小组，2017年初县财政和审计局对我县财政下达的农村承包地确权登记颁

证补助资金的使用和管理情况进行检查，并形成自查报告。

2、2018年上半年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室委托新疆驰远天和有限责任会计事务

所对我县的农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金进行审计，并形成了专项审计报告。

通过自查和审计进一步加强了农村承包地确权登记颁证资金的监督与管理，确保了资金的安全使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

无

（二）项目绩效目标未完成原因分析

按照农村土地承包经营权 确权登记颁证共分为8个阶段，20个步骤。我县于2016年7月启动此项工作，截止2018年底完成了第一、二、三、四、五个阶段工作。

其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是增强责任意识。目前我县农村土地确权登记颁证工作已到了攻坚克难关键阶段，按照《和静县农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》，进一步增强工作责任感和紧迫感，倒排工期，积极作为，全力推进。

二是加大督查推进力度。县土地确权领导小组切实加大督查指导力度，提高督查频次，定期通报工作进度，督促各镇、村围绕时间节点，确保通过验收。

三是抓好档案收集管理。认真抓好农村土地承包经营权确权登记颁证文件材料的收集整理，确保档案资料收集完整、文件材料形成程序规范。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、2018年实际使用项目资金81.2万元，资金在使用严格执行补助资金管理办法，实行报账制，能够严格政府采购程序采购有关办公设备等，不存在挪用、截留、挤占的现象。

2、及时对补助资金跟踪检查审计，发现问题及时整改，未后续资金的安全使用提供了保障。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，进一步稳定农村土地承包关系，完善二轮土地承包的地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全“四不清”问题，实现土地承包面积、承包合同、经营权证登记簿、经营权证书“四相符”，承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、完善补贴政策、进行征地补偿和抵押担保提供重要依据。

七、附表

后附绩效自聘表

《地区财政项目支出绩效自评表》