附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县农业技术推广站项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2017年和静县水肥一体化项目

实施单位（公章）：和静县农业技术推广站

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：吐尔洪·艾则孜

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县农业技术推广站具有较强的项目实施的能力和水平，现有干部职工29人。其中农业推广研究员7名，高级农艺师8人，农艺师10人，助理农艺师4人。作为和静县科技兴农的主要承担者和有效载体，技术人员具有过硬的业务水平和工作经验，是一支具有专业知识和独立分析问题、解决问题的专业技术队伍。近年来，先后实施了国家级、省部级、州级、县级的多项农业科技项目，多次荣获全国、自治区、自治州业务部门奖励。

（二）项目预算绩效目标设定情况

按自治区2017年水肥一体化项目实施内容，本县补贴资金共60万元，推广面积2000亩，平均每亩补贴标准300元。示范区建设以滴灌水肥一体化为核心，并与辣椒、玉米、甜叶菊等作物优质、高产、高效栽培技术，秸秆还田、测土配方施肥、土壤墒情监测与信息、管理技术等相关的配套技术为一体，推广应用节水滴灌+配方施肥的水肥一体技术，示范推广水溶性肥料，使示范区比常规施肥节肥10%以上，节水40%以上，有效减少化肥的使用，节约水资源。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据巴财农（2018）90号文，资金于2018年8月拨付60万元，项目资金到位率100% 。

（二）项目资金实际使用情况分析

到位60万元,项目资金到位率100% ，实际支付9万元，实际支付率15%。

（三）项目资金管理情况分析

对专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。在项目实施中未出现截留、挤占、挪用等现象。主要用于牧民草畜平衡奖励及禁牧补助直补。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、本项目在自治区土肥站统一安排组织下，按照自治区2017年水肥一体化项目实施要求制定工作方案，确定项目实施区域、技术模式、实施面积、明确分工，责任到人。

2、按招标程序，实施招标采购水溶性肥料，按照公开择优选用的原则，确定所需水溶性肥料的厂家规格、数量等，签订厂家合同，明确产品质量和责任。

3、认真抓好技术宣传培训，邀请有关专家对项目技术骨干、乡（镇）村队干部、农技人员、科技示范户、种植大户的技术培训，开展现场技术指导、技术示范，编印发放测土配方施肥、水肥一体化等技术资料和技术明白纸，让广大农民充分掌握应用技术，使工作落实到位。

4、及时上报项目实施进展情况，进行项目工作总结及技术总结，在自验的情况下，接受自治区土肥站等上级部门的检查验收。

（二）项目管理情况分析

我站严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据项目任务分配，目前已落实示范区5个，示范基地面积2000亩，举办各种培训班10期， 培训农民2000余人。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 由于2017年中央项目资金下达较晚，我区下达的也相应推迟，项目到达我县于2017年年底，因此，项目2018年已完成招标工作，将于2019年实施。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 2019年开始按农时具体实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，项目现场勘验检查一一核实，无弄虚作假。

七、附表

《地区财政项目支出绩效自评表》

| 新疆维吾尔自治区巴州和静县农业技术推广站 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年和静县水肥一体化项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 60 |  | 执行数： | 9 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 60 |  | 其中：财政拨款 | 9 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 推广面积2000亩，平均每亩补贴标准300元。推广应用节水滴灌+配方施肥的水肥一体技术，示范推广水溶性肥料，使示范区比常规施肥节肥10%以上，节水40%以上，有效减少化肥的使用，节约水资源，亩节本增效100元以上。 |  |  |  | 确定示范区地块、培训 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 建立示范区 |  | 5个 | 5个 |
|  |  |  | 示范基地面积 |  | 2000亩 | 2000亩 |
|  |  |  | 举办各种培训班 |  | 10期 | 10期 |
|  |  |  | 培训农民 |  | 2000余人 | 2000余人 |
|  |  |  | 不同作物需水量区 |  | 3个 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 墒情监测区 |  | 10个 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 质量指标 | 项目技术培训合格率 |  | ≥98% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 培训效果、组织管理、师资、基地等评价 |  | ≥98% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时效 |  | 2018年-2019年 |  |
|  |  | 成本指标 | 水肥一体化每亩补贴标准 |  | 300元/亩 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 亩节本增效 |  | 100元以上 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 示范区比常规施肥节水 |  | 40%以上 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 示范区比常规施肥节肥 |  | 10%以上 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 水肥一体化技术面积 |  | 达28.8万亩 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 推广水肥一体化技术面积覆盖率 |  | 60% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 大力发展节水农业，控制农业用水总量，推动实施化肥使用零增长，提高水肥资源利用效率 |  | 80% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益贫困户、农业经营主体满意度 |  | ≥96% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 科技服务、技术指导和科技培训满意度 |  | ≥96% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 |  | ≥97% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年8月，因此未完成实施。2019年按农时具体实施。 |