附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县农业技术推广站项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县2018年耕地保护与质量提升—化肥减量增效项目

实施单位（公章）：和静县农业技术推广站

主管部门（公章）：和静县农业局

项目负责人（签章）：吐尔洪·艾则孜

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县农业技术推广站具有较强的项目实施的能力和水平，现有干部职工29人。其中农业推广研究员7名，高级农艺师8人，农艺师10人，助理农艺师4人。作为和静县科技兴农的主要承担者和有效载体，技术人员具有过硬的业务水平和工作经验，是一支具有专业知识和独立分析问题、解决问题的专业技术队伍。近年来，先后实施了国家级、省部级、州级、县级的多项农业科技项目，多次荣获全国、自治区、自治州业务部门奖励。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年，实施化肥减量增效示范1万亩，其中：辣椒0.5万亩和玉米0.5万亩，开展取土化验66个、田间试验4个，耕地质量等级持平或提升，和静县示范区测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，农作物肥料利用率达到38%，全县积施农家肥达20.5万吨；小麦、玉米等主要农作物秸秆养分还田率80%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据巴财农（2018）76号文，资金于2018年11月底拨付70万元，项目资金到位率100% 。

（二）项目资金实际使用情况分析

到位70万元,项目资金到位率100% 实际支付0.26，实际支付率0.37%。

（三）项目资金管理情况分析

对专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。在项目实施中未出现截留、挤占、挪用等现象。主要用于牧民草畜平衡奖励及禁牧补助直补。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、成立领导小组。做好相应的组织实施、技术指导、工作督查和资金使用监管等工作。对项目的培训、试验、示范、咨询经费，给于保障。

2、落实实施区域、试验地块、技术模式、实施面积、补贴数量等。并开展对乡镇技术员及农民的技术培训，可与企业结合进行。

3、确立招标方案，实行综合评标，低价中标，签订合同。

4、登记造册，将产品按量发放到农民手中。质量保证，在招标过程中查看产品检测报告，在实施过程中留存样品备查。

5、抽查验收。县农技中心对实施乡镇的工作进行监督检查，按工作量与实施效果，奖勤罚懒。

6、建档立卷。对项目的实施情况进行建档包括资金、文件、照片、农户花名册、培训记录及材料、试验总结等。

（二）项目管理情况分析

我站严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据项目任务分配，目前已落实实施化肥减量增效示范地1万亩，开展取土化验66个、培训农民4000人。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 2019年开始按农时具体实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，项目现场勘验检查一一核实，无弄虚作假。

七、附表

《地区财政项目支出绩效自评表》

| 新疆维吾尔自治区巴州和静县农业技术推广站 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 和静县2018年耕地保护与质量提升—化肥减量增效项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 70 |  | 执行数： | 0.26 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 70 |  | 其中：财政拨款 | 0.26 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 实施化肥减量增效示范1万亩，耕地质量等级持平或提升，和静县示范区测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，农作物肥料利用率达到38%，全县积施农家肥达20.5万吨；小麦、玉米等主要农作物秸秆养分还田率80%。 |  |  |  | 确定示范区地块、培训 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 化肥减量增效示范规模 |  | 1万亩 | 1万亩 |
|  |  |  | 开展取土化验 |  | 66个土样 | 66个土样 |
|  |  |  | 全年培训农民 |  | 4000余人 | 4000余人 |
|  |  |  | 田间试验 |  | 4个 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 质量指标 | 测土配方施肥技术覆盖率 |  | ≥95% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 化肥使用量 |  | 零增长 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时效 |  | 2019年1月-2019年12月 | 2019年1月-2019年12月 |
|  |  | 成本指标 | 取土化验 |  | 8万元 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 发放资料及技术服务 |  | 6万元 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 10个试验地 |  | 6万元 | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 和静县测土配方施肥技术覆盖率 |  | ≥95% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 科学施肥技术应用与推广 |  | ≥95% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 耕地保护与耕地质量提升 |  | ≥95% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 耕地质量持续得到提升 |  | ≥60% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 科技服务、技术指导满意度 |  | ≥90% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |
|  |  |  | 农户及农业经营主体满意度 |  | ≥90% | 该项目完成批复及资金拨付是2018年11月底，因此未能实施。2019年按农时具体实施。 |