| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 采购园林绿化养护机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县园林绿化管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为和静县采购园林绿化养护机械设备，采购各类型号管子共计12252米，各类型号喷头、防通垫子共计11315套，各类型号球阀接口共计3290个。目标2：通过开展此项工作，维修养护了绿化设备，使养护工作人员工作效率得以提升1：为和静县主要道路上购买21个花盆花架 |  |  |  |  |  |  | 截止11月，采购各类型号管子共计12252米，各类型号喷头、防通垫子共计11315套，各类型号球阀接口共计3290个，完成了对园林绿化养护机械设备的维修养护工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有所提高绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购各类型号管子 |  |  | 12252米 |  | 12252米 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  |  | 指标2：各类型号喷头、防通垫子 |  |  | 11315套 |  | 11315套 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  |  | 指标3：各类型号球阀接口共计3290个 |  |  | 3290个 |  | 3290个 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购物品合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：采购各类型号管子 |  |  | 3.8万元 |  | 3.8万元 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  |  | 指标2：各类型号喷头、防通垫子 |  |  | 3.17万元 |  | 3.17万元 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  |  | 指标3：各类型号球阀接口共计3290个 |  |  | 2.98万元 |  | 2.98万元 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：改善城市居民生活环境 |  |  | 逐步提升 |  | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  |  | 指标1：生长良好，基本无倒伏，无枯死 |  |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标2：绿化改善人们的生活环境，净化空气，衰减噪音 |  |  | 有效提升 |  | 未达监 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 防风固沙，净化空气 |  |  | 有效提升 |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 |  |  | ≥95% |  | 未达监控节点 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |