新疆巴州中共和静县委员会机构编制委员会办公室财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年为民办实事工作经费

实施单位（公章）：新疆巴州中共和静县委员会机构编制委员会办公室

主管部门（公章）：新疆巴州中共和静县委员会机构编制委员会办公室

项目负责人（签章）：赵新武

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位职能：

（一）统一管理本县各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）负责实施和静县事业单位登记管理工作。研究拟定和静县事业单位登记管理办法；负责和静县本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护和静县核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理和静县违反条例和细则的行为；指导本县事业单位登记管理机关的工作；负责和静县事业单位登记管理的电子化工作。

（三）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他工作。

2．机构设置及人员情况：和静县委编办属于行政机关，下设2个事业单位，分别是：事业单位登记管理局、编办电子政务中心。

我办是财政拨款行政单位，核定编制数为11名，其中：行政编制6名、事业编制5名；现实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。

3．“组织事务管理”工作队人员基本情况：2018年，我单位下派 “组织事务管理”工作队4人，其中党员3人；副科级1人，科员3人；女队员4人；少数民族干部3人；平均年龄35岁。其中工作队队长1名，副队长1名，队员2名。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政拨款“组织事务管理”工作经费8.14万元，其中上级财政拨款0万元，为本级财政安排8.14万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。

主要用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。帮助困难群众生活补助、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶及补充村级组织工作经费、积极组织开展各类活动等。

（二）项目资金实际使用情况分析

和静县委编办2018年查汗通古南路社区“组织事务管理”工作经费实际支出8.14万元，其中上级财政拨款0万元，本级财政安排8.14万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。

主要用于为民办实事工作经费及第一书记为民办实事；更新社区办公设施；办公设备购置等。

（三）项目资金管理情况分析

1、管理制度：和静县委编办2018年查汗通古南路社区“组织事务管理”工作经费严格按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》要求，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。

2、管理办法及流程：资金使用流程严格按照由社区第一书记、工作队队长和队员、社区“两委”干部集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由社区第一书记，社区党总支书记签署审批意见，后由法院主管领导审批，再由工作队和社区“两委”班子成员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定进行项目资金的支付工作，最后将资金使用情况在社区委员会张榜公示。

3、执行情况：和静县委编办2018年查汗通古南路社区“组织事务管理”工作经费支出8.14万元，其中严格按照《自治区组织事务工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》中资金使用比例的要求规定，其中：在社区四个小区安装健身器材5.95万元，为大病患者捐助0.40万元，慰问低保户购买粮油0.35万元；表彰十户长、优秀居民0.89万元；投入0.56万元为社区增添办公用品。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：项目投标情况、调整情况、完成验收：和静县委2018年查南通古南路社区“组织事务管理”工作经费支出8.14万元，工作经费使用严格按照相关文件要求相关比例要求按资金用途使用，不存在资金调整使用比例的情况出现。均严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《和静县政府采购实行定点协议供货采购的通知》中的确定供应商的范围内进行采购和签署施工合同，待物资采购和工程结束后，由项目主管部门组织相关人员进行验收，并出具相关的物资验收单和施工验收合同。涉及支出访贫问苦、关怀帮扶、开展各类活动类等资金，更新社区“两委”办公设备等，均按照“组织事务管理”工作经费管理办法及流程实施。

（二）项目管理情况分析

1．项目管理制度建设：和静县委编办2018年查汗通古南路社区“组织事务管理”项目工作经费管理制度严格按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻社区工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》要求建立，（其中：在社区四个小区安装健身器材5.95万元，为大病患者捐助0.40万元，慰问低保户购买粮油0.35万元；表彰十户长、优秀居民0.89万元；投入0.56万元为社区增添办公用品。）

2．日常检查监督管理情况：日常资金使用流程严格按照由社区第一书记、工作队队长和队员、社区“两委”干部集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由社区第一书记、工作队队长，社区党总支书记签署审批意见，后由编办主管领导审批，再由工作队和社区“两委”班子成员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。此项工作由社区第一书记主管，工作队队长兼管，其他队员协助实施，并做到相互监督和制约，定期检查及自查，并将检查结果反馈主管部门，如有出现的问题，将出现的问题责令限期整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制县“组织事务管理”为民办实事各项经费及配套经费项目的成本，经估算，本项目总投资为8.14万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。为保证“组织事务管理”为民办实事及工作经费合理利用，工作队严格控制每一笔项目经费，该项目预算报审价8.14万元。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，发挥社会经济效益，根据项目的预算及实际情况，我单位拟定了项目的全年实施计划，确保项目按计划顺利的开展。

（2）项目完成质量。我单位“组织事务管理”为民办实事及工作经费项目前期准备工作充分，由于天气原因，为防止造成问题工程，小区健身器材未安装，等第二年三月份天气热了以后开始安装。先预付百分之八十健身器材款，等全部安装完毕后再支付剩下的百分之二十。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。我单位“组织事务管理”为民办实事及工作各项经费及配套经费项目预期目标为待项目施行后，为改善已经使用为民办实事工作经费8.14万元，主要用于在社区四个小区安装健身器材，丰富了居民的生活，改善了居民的生活环境。

（2）项目实施对经济和社会的影响。现已走访慰问群众13户(次)，真心实意为群众办实事好事5件，助力我县经济持续健康发展和社会稳定。

4.项目的可持续性分析。

为民办实事项目，涉及群众生产、生活等方面，较好地发挥了“四两拨千斤”的作用，及时解决群众实际困难，改善和提升生产生活条件。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

和静县委编办2018年查汗通古南路社区“组织事务管理”项目工作经费，已严格按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》和项目实施计划，由于天气原因，为防止造成问题工程，小区健身器材未安装，等第二年三月份天气热了以后开始安装。先预付百分之八十健身器材款，等全部安装完毕后再支付剩下的百分之二十。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：在本年度项目资金实施基础上，通过努力，使社区基础设施得到改善，把关爱帮扶，融入群众，拉近群众的工作做到实处。在今后的工作中，我们将继续按照县委、县政府的工作要求，发扬艰苦奋斗的工作作风、纠正不足，结合实际坚持真心为民、真情帮扶，精心组织、大胆实践、扎实推进，充分发挥工作优势，努力把项目资金管好用好，把查汗通古南路社区“组织事务管理”工作做好做实。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、使用过程中的经验、做法及成效：

2018年，我办切实加强了“组织事务管理”项目工作经费的使用和管理，提高了“组织事务管理”项目工作经费的资金管理成效，增强了“组织事务管理”项目工作经费资金使用的规范性、安全性、有效性，推动“组织事务管理”工作更加完善，资金管理使用程序更加规范，资金管理使用机制更加健全，确保“组织事务管理” 项目工作经费资金发挥了最大效益。

2、存在问题、改进措施：

问题：一是与群众联系较少，交流少，工作思路有待创新，帮扶能力有待提高;二是帮扶关爱范围太窄，未能做到全覆盖，导致帮扶关爱进展缓慢;三是推动帮扶关爱主导产业发展进度缓慢。

改进措施：一、增强群众联系度，加强入户走访工作力度，着重抓好突出贫困群众帮扶力度有针对性的帮扶；二、拓宽扶贫工作思路，进一步攻坚克难，加大帮扶覆盖率；三、优化“组织事务管理”工作专项资金使用，切实做好项目资金的分配和落实，减小贫富差距带来的矛盾争端。

3. 建议：

一是建议加大资金投入力度，以便于加大对群众的帮扶范围，更好地做好人民群众帮扶关爱工作，助力脱贫攻坚，力争帮扶工作取得更大成效，使更多的人民群众成为项目资金的受益者，让他们实实在在地感受到党和政府给予的温暖和关怀

二是建议今后要结合社区实际情况，吸取今年工作上的不足，为今后的社区服务工作打好基础，做好群众工作，合理有效的管理使用资金，让小区的住家户住的更加的舒心，幸福感提升。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

七、附表

项目支出绩效自评表

| 和静县委编办财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 组织事务管理工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 新疆巴州中共和静县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 8.14 |  |  | 执行数： |  | 8.14 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 8.14 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 8.14 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 其他资金 |  | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  | 完成（支付了八分之八十的健身器材款还剩百分之二十的安装款未付） |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：慰问户数 |  |  | 13户 | 13户 |  |
|  |  |  | 指标2：安装健身器材数 |  |  | 1组 | 组 |  |
|  |  |  | 指标3：为民办好事件 |  |  | 5件 | 5件 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安装健身器质量合格率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：工程量完成率% |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2018.1.1-2018.12.30 | 2018.1.1-2018.12.30 |  |
|  |  |  | 指标2：资金拨付及时性 |  |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：安装健身器材 |  |  | 5.95万元 | 5.95万元 |  |
|  |  |  | 指标2：慰问低保户购买粮油 |  |  | 0.35万元 | 0.35万元 |  |
|  |  |  | 指标3：表彰十户长、优秀居民 |  |  | 0.89万元 | 0.89万元 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：是否增强群众的幸福感 |  |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善居民生活环境 |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：基层组织凝聚力、向心力、执行力作用 |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社区居民满意度 |  |  | 95% | 95% |  |
|  |  |  | 指标2：低保户满意度 |  |  | 95% | 95% |  |