## Sheet1
新疆维吾尔自治区巴州和静县北山管委会单位
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目
预算单位 |  |  | 和静县北山水利工程有限公司
预算 | 预算数： |  | 39335600元 | 执行数： | 39335600
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 39335600元 | 其中：财政拨款 | 39335600元
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标
完成
情况 | 1：治理河道长度 40km，新建护岸长度 62.8km，供水受益人口 2.92万人，补充生态水量 529 万 m³，增加水面面积 59.4km2，增加湿地面积7.4km2，增加水生态修复面积 2.64km2。 |  |  | 1：治理河道长度 40km，新建护岸长度 62.8km，供水受益人口 2.92万人，补充生态水量 529 万 m³，增加水面面积 59.4km2，增加湿地面积7.4km2，增加水生态修复面积 2.64km2。
| 2：改善区域生态环境，提高水资源统筹调配能力。 |  |  | 2：改善区域生态环境，提高水资源统筹调配能力。
| 3：减免洪水灾害，增强水安全保障能力。 |  |  | 3：减免洪水灾害，增强水安全保障能力。
| 4：促进流域污染治理，改善河湖水质。 |  |  | 4：促进流域污染治理，改善河湖水质。
| 5：改善城市环境，建设生态文明城市。 |  |  | 5：改善城市环境，建设生态文明城市。
| 6：推动县城经济和当地旅游可持续发展。 |  |  | 6：推动县城经济和当地旅游可持续发展。7：解决就业问题及促进民族团结。
7：解决就业问题及促进民族团结。
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效 | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：治理河道长度 | 40km | 40km
指标 |  |  | 指标2：河道护岸长度 | 62.8km | 62.8km
完成 |  |  | 指标3：补充生态水量 | 529 万 m³ | 529 万 m³
情况 |  | 质量指标 | 指标1：资金使用情况 | 均使用于该工程 | 均使用于该工程
|  |  | 指标2：水生态修复措施存活率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完成年度投资计划和建设任务时间 | 2年 | 2016.8-2018.8
|  | 成本指标 | 指标1：达成预期目标 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目支出 | 3933.56万元 | 3933.56万元
| 项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：供水受益人口 | 2.92万人 | 2.92万人
指标
|  | 社会效益 | 指标1：增强了当地水安全保障能力 | 增强了当地水安全保障能力 | 增强了当地水安全保障能力
|  | 指标 | 指标2：提高了水文化的传承性 | 提高了水文化的传承性 | 提高了水文化的传承性
|  |  | 指标3：促进了区域整体面貌环境的改善 | 促进了区域整体面貌环境的改善 | 促进了区域整体面貌环境的改善
|  | 生态效益 | 指标1：增强了水体的连通性 | 增强了水体的连通性 | 增强了水体的连通性
|  | 指标 | 指标2：改善了水系的完整性 | 改善了水系的完整性 | 改善了水系的完整性
|  |  | 指标3：增强了水资源水环境承载力 | 增强了水资源水环境承载力 | 增强了水资源水环境承载力
|  | 可持续影响 | 指标1：推进区域水资源可持续发展 | 推进区域水资源可持续发展 | 推进区域水资源可持续发展
|  | 指标 | 指标2：促进经济社会生态协调发展 | 促进经济社会生态协调发展 | 促进经济社会生态协调发展
|  |  | 指标3：不存在洪水灾害转移 | 不存在洪水灾害转移 | 不存在洪水灾害转移
| 满意度 | 满意度指标 | 指标1： | ≥95% | 受益人口对本项目的满意度 95%
指标