| 新疆巴州和静县广播电视台项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称宣传部 |  | 和静县融媒体中心配套设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县广播电视台 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 254.8 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 254.8 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 和静县融媒体中心平台建设，是集采编播为一体的配套设施服务主要预计购买摄录编设备17台，网络存储器7个，采购其他融媒体设备10台，新闻、外宣更加及时 准确。电视节目清晰 |  |  |  |  |  | 截止2019年年底采购3台，由于该项目实施时间较晚，所以工程没有按期完成，预计2020年5月完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购摄录编设备台数 |  |  | 17台 | 0 | 8 |  | 0 |  | 由于该项目实施时间较晚，预计2020年5月完成 |  |
|  |  |  | 采购网络存储及媒体传输设备 |  |  | 7个 | 0 | 7 |  | 0 |  | 无由于该项目实施时间较晚，预计2020年5完成 |  |
|  |  |  | 采购其他融媒体设备台数 |  |  | 10台 | 3台 | 8 |  | 2.4 |  | 由于该项目实施时间较晚，预计2020年5月完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019年12月 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购设备成本 |  |  | 254.8万元 | 0元 | 10 |  | 0 |  | 由于该项目实施时间较晚，预计2020年5月完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 电视节目 清晰新闻外宣及时准确 |  |  | 及时准确 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 59.4 |  | 由于该项目实施时间较晚，预计2020年5月完成 |  |