附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 和静县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 131.6 | 118.04 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 131.6 | 118.04 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：补发2018年人员工作生活补贴28人目标2：主要目的是进一步促进高校毕业生就业，引进高素质人才进入乡镇村，确保基层就业扶贫工作顺利开展。 | | | | | 目标1：发放2018年 新招募人员安家费28人； 目标2：主要目的是进一步促进高校毕业生就业，引进高素质人才进入乡镇村，确保基层就业扶贫工作顺利开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员工资发放人数 | | ≥35人 | 28人 | 4 | | 3.2 | | 三支一扶人员到岗后、不足7个月服务期时，存在考编离职、参加继续教育离职、因自身原因辞职等现象。致使三支一扶人员满岗率达不到100% | |
| 三支一扶人员工资补贴次数 | | ≥12次 | 12次 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 享受工作生活补贴人员数 | | ≥35人 | 28人 | 4 | | 3.2 | | 三支一扶人员到岗后、不足7个月服务期时，存在考编离职、参加继续教育离职、因自身原因辞职等现象。致使三支一扶人员满岗率达不到100% | |
| 享受一次性安家费人员数量 | | ≥35人 | 28人 | 4 | | 3.2 | | 三支一扶人员到岗后、不足7个月服务期时，存在考编离职、参加继续教育离职、因自身原因辞职等现象。致使三支一扶人员满岗率达不到100% | |
| 三支一扶扶贫转岗补贴次数 | | ≥12次 | 12次 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 一次性安家费发放准确率 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 三支一扶工资发放及时率 | | ≥100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 补贴资金在规定时间内之到位率 | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 成本指标 | 工作生活补贴人均标准 | | 2.5万元/人 | 2.5万元/人 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 一次性安家费人均标准 | | 服务满7个月以上人员 | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 三支一扶人员生活水平 | | 稳步提升 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| “三支一扶”人员到岗率 | | 有效保障 | 80% | 10 | | 8 | | 三支一扶人员到岗后、不足7个月服务期时，存在考编离职、参加继续教育离职、因自身原因辞职等现象。致使三支一扶人员满岗率达不到100% | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续时间 | | 1年 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | | ≥85% | 85% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 群众服务满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.6 | |  | |