| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学前教育托管办学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1154.6万元 | 1154.6万元 |  | 1034.93万元 |  | 10 |  | 89.63% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1154.6万元 | 1154.6万元 |  | 1034.93万元 |  | 10 |  | 89.63% | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、校方责任保险等。 |  |  |  |  |  | 幼儿园外包经费1034.93万元有效保障了外包幼儿园正常运转、惠及幼儿园学生数1197人，完成幼儿园园长培训15人次。有效促进了我县幼儿园教育教学的发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 惠及幼儿园学生数 |  |  | 1197人 | 1197人 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 幼儿园园长培训人次 |  |  | 15人次 | 15人次 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 受益幼儿园 |  |  | 4所 | 4所 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 幼儿园园长培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 贫困寄宿生享受伙食补助率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助幼儿伙食标准 |  |  | ≤1450元/生 | ≤1250元/生 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 补助幼儿采暖费 |  |  | ≤120元/生 | ≤60元/生 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 补助幼儿保教费 |  |  | ≤110元/生 | ≤110元/生 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 有效保障托管幼儿园正常运转 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参训乡村教师、校（园）长满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |