| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普通高中国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆和静高级中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.2 | 133.2 |  | 118.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.2 | 133.2 |  | 118.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合理使用资金，做好各项学生资助业务工作，全面落实国家助学政策，做到不让一个学生困家庭经济困难失学，资助标准为：一档1500元/生/学期、二挡1000元/生/学期、三挡500元/生/学期。 |  |  |  |  |  | 普通高中国家助学金，全部用于补助学生1162人次，其中一档383人次，每生每学期1500元、二挡447人次，每生每学期1000元、三挡332人次，每生每学期500元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数量 |  |  | 1332名 | 1162名 | 15 |  | 13 |  | 实际拨款比年初预算少14.45万 |  |
|  |  | 质量指标 | 所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放资助款按计划按期完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 生均资助标准 |  |  | 2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力 |  |  | 有效 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  |  | 95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | 95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |