| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育均衡发展建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教育和技术局 |  |  |  | 实施单位 | 和静县教育和技术局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1800 | 1800 | 1432.46 | 10 | 79.6% | 8.0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 1800 | 1432.46 | 10 | 79.6% | 8.0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于2019年度教育均衡化工程设施、设备配备，继续教育、师资加强 |  |  |  |  | 2019年义务教育均衡发展经费享受学生人数17465人，补助单位数量32个，完成消防改造项目16个，完成有效促进了义务教育学校的均衡发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受学生数 |  | 17465 | 17465人 | 5 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 补助单位数量 |  | 32个 | 32个 | 5 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 消防改造项目 |  | 16个 | 16个 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 消防改造覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 资金拨付准确率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 投入资金 |  | 1800万元 | 1800万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 消防改造平均成本 |  | 62312.5元/个 | 62312.5/个元、 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进义务教育均衡发展 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 寄宿生得到补助的比例 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | 98% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 家长满意度 |  | 98% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 | 2019年年底扎帐，部分资金没有付出。 |