| 新疆巴州和静县市场监督管理局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巴财行〔2019〕64号-新财行〔2019〕0189号下达自治区药品监督管理局药品监督管理专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 2.1 |  | 0.57 |  | 10 |  | 27% |  | 2.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2.1 |  | 0.57 |  | 10 |  | 27% |  | 2.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加强药品安全监管、全面掌握药品安全总体状况，以发现药品安全问题为导向，有限预防药品安全事故发生，确保药品安全。组织开展县域内药品抽检监督工作。 |  |  |  |  |  | 完成了县域内药品安全监督抽样工作，因资金到位时间晚，未能及时结算药品安全监督抽检费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 药品监督抽样批次 |  |  | 37批次 | 37批次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 化妆品抽检批次 |  |  | 1批次 | 1批次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 药品检查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2019年 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 药品监督检查抽样成本 |  |  | 2.1万元 | 0.57万元 | 5 |  | 1.4 |  | 因资金到位时间晚，未能及时结算药品安全监督抽检费用。整改：次年及时结算已产生的抽检费用。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 药品化妆品的总体安全水平 |  |  | 稳步提升 | 95% | 15 |  | 14.3 |  | 药品化妆品安全稳步提高，争取全覆盖 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 药品及化妆品监管水平 |  |  | 长期 | 98% | 15 |  | 14.7 |  | 药品化妆品监管争取全覆盖 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众对药品安全满意度 |  |  | ≥96% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.1 |  |  |  |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况:为进一步加强药品安全、全面掌握我县药品安全总体状况，以发现药品安全问题为向导，及时发现苗头性、系统性、区域性药品安全风险和问题，有效预防药品安全事故发生，确保药品安全。

# 包括项目背景：根据《关于拨付自治区药品监督管理专项资金的通知》（新财行【2019】189号）、《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》、《关于印发自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》（新财预[2018]21号）文件精神，我县对县域内药品进行抽检工作。

# 主要内容及实施情况：对辖区内药品、化妆品安全监督抽样38批次。

# 资金投入和使用情况：县财政拨付药品、化妆品监督抽检项目资金2.1万元，此项工作实际支出0.57万元，资金到位率27%，由于药品、化妆品抽检的成本性费用1.53万元待财政拨付资金后支付。资金全部使用在38批次的抽检费用中。

- 项目绩效目标：为进一步加强药品、化妆品安全监管、全面掌握药品安全总体状况，已发行药品、化妆品安全问题为导向，有限预测药品、化妆品安全事故发生，确保公众药品、化妆品安全。组织开展县域内药品及化妆品抽样监督工作。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围：药品安全问题是最基本、最重要的民生问题，政府和民众对药品安全问题日益关注，以引导、鼓励和药品安全抽检工作为主，最终达到以评促建、以评促管、以评促用的目的。对辖区内药品及化妆品抽检38批次。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：对药品及化妆品抽样检测自己的绩效评价管理，应当坚持目标管理的原则，抽样检测之前要事先设定绩效目标，抽样检测工作要以问题导向为统领，药品及化妆品的样品数量要合适。

绩效评价方法、标准：对药品及化妆品抽样检测的绩效评价可以采用一种或多种方法综合进行。绩效评价方法的选用应当坚持定量优先、简便有效的原则。可以采用比较法、通过对绩效目标与实施效果、综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程：2019年度我局组织对药品及化妆品安全抽检这个项目的整个实施工程经销了全面、科学、细致的评价。通过组建评价工作组、制定方案、走访调研、设定评价指标等程序完成绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年度完成对辖区内药品及化妆品抽检38批次抽检。达到药品及化妆品安全的药品及化妆品安全监督覆盖率100%，药品及化妆品的总体安全水平稳步提高，公众对药品及化妆品的安全满意度96%。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况：根据关于拨付自治区药品监督管理专项资金的通知》（新财行【2019】189号）、《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》、《关于印发自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》（新财预[2018]21号）文件精神，我县对县域内药品进行抽检工作。

# （二）项目过程情况：完成对辖区药品及化妆品38批次的抽检工作。

# （三）项目产出情况：无

# （四）项目效益情况：药品及化妆品的总体安全水平稳步提高，公众对药品及化妆品的满意度96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 由于需抽检的药品品种多，县域内需抽检的药品地点分散产生的费用高。强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进。

- 有关建议

加大对药品安全监督抽检专项经费的投入，保障抽检民生实事落地落实。

七、其他需要说明的问题