| 新疆巴州和静县市场监督管理局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市场监督管理食品安全抽检工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 |  | 13.9 | 10 |  |  | 70% | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 13.9 | 10 |  |  | 70% | 7 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加强食品安全监管、全面掌握食品安全总体状况，以发现食品安全问题为导向，有限预防食品安全事故发生，确保公众食品安全。组织开展县域内餐饮食品和食用农产品抽检监督工作。 |  |  |  |  |  | 完成了县域内食品安全监督抽样总278批次，产生的成本为13.9万元，已全部支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽样批次 |  |  | 278 | 278批次 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 食品检验批次 |  |  | 278 | 278批次 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 食品安全监督覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2019年 | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 食品监督检查抽样成本 |  |  | 13.9 | 13.9万元 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 食品的总体安全水平 |  |  | 稳步提升 | 98% |  | 15 | 14.7 | 确保县域内食品安全 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 食品监管水平 |  |  | 长期 | 98% |  | 15 | 14.7 | 确保县域内食品安全 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众对食品安全满意度 |  |  | ≥96% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.4 | 无偏差 |  |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况:为进一步加强食品安全、全面掌握我县食品安全总体状况，以发现食品安全问题为向导，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，有效预防食品安全事故发生，确保食品安全。

# 包括项目背景：根据《国家市场监督管理总局关于印发2019年食品安全抽检计划的通知》（国市监食检【2019】35号）、《自治区食品药品安全“十三五”计划》、《新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发2019年自治区食品安全抽检计划的通知》（新市监办食检[2019]2号）、《关于印发2019年地县市局食品安全监督抽检计划的通知》（新市监食检【2019】3号）文件精神，我县对县域内食品进行抽检工作。

# 主要内容及实施情况：对辖区内畜禽肉、畜副产品、蔬菜、海水产品、水果类产品、蛋类、生干坚果与籽类食品278批次抽检。

# 资金投入和使用情况：县财政拨付食品安全监督抽检项目资金20万元，此项工作实际支出13.9万元，资金到位率100%。资金全部使用在278批次的抽检费用。

- 项目绩效目标：为进一步加强食品安全监管、全面掌握食品安全总体状况，以发现食品安全问题为导向，有限预防食品安全事故发生，确保公众食品安全。组织开展县域内餐饮食品和食用农产品抽检监督工作。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围：食品安全问题是最基本、最重要的民生问题，政府和民众对食品安全问题日益关注，以引导、鼓励和食品安全抽检工作为主，最终达到以评促建、以评促管、以评促用的目的。对辖区内内畜禽肉、畜副产品、蔬菜、海水产品、水果类产品、蛋类、生干坚果与籽类食品278批次抽检。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：对食品抽样检测自己的绩效评价管理，应当坚持目标管理的原则，抽样检测之前要事先设定绩效目标，抽样检测工作要以问题导向为统领，食品抽样的样品数量要合适。

绩效评价方法、标准：对食品抽样检测的绩效评价可以采用一种或多种方法综合进行。绩效评价方法的选用应当坚持定量优先、简便有效的原则。可以采用比较法、通过对绩效目标与实施效果、综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程：2019年度我局组织对食品安全抽检这个项目的整个实施工程经销了全面、科学、细致的评价。通过组建评价工作组、制定方案、走访调研、设定评价指标等程序完成绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年度完成对辖区内畜禽肉、畜副产品、蔬菜、海水产品、水果类产品、蛋类、生干坚果与籽类食品278批次抽检。达到食品安全的食品安全监督覆盖率100%，食品的总体安全水平稳步提高，公众对食品安全满意度96%。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况：根据《关于印发2019年地县市局食品安全监督抽检计划的通知》（新市监食检【2019】3号）文件精神，我县对县域内食品进行抽检工作。

# （二）项目过程情况：完成对辖区内畜禽肉、畜副产品、蔬菜、海水产品、水果类产品、蛋类、生干坚果与籽类食品278批次抽检。

# （三）项目产出情况：无

# （四）项目效益情况：食品的总体安全水平稳步提高，公众对食品安全满意度96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 由于需抽检的食品品种多，县域内需抽检的食品地点分散产生的费用高。强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进。

- 有关建议

加大对食品安全监督抽检专项经费的投入，保障抽检民生实事落地落实。

七、其他需要说明的问题